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	КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ИНАРКОЙ ЭЛИНИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯСИ




МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «  МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНАРКОЙ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  361225, КБР, Терский  муниципальный район, с.п. Инаркой, ул. Дышекова,10,

    Тел (86632)      74-3-37,  74- 5-12
23.04.2024 г.                                                                              

ПОСТАНОВЛЕНЭ      № 11-п
БЕГИМ                          № 11-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 11-п
Об утверждении плана мероприятий(«дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг на 2024 – 2025 годы

          В целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,  в силу ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», местная администрация сельского поселения Инаркой  Терского муниципального района КБР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2024 – 2025 годы (прилагается).

         2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте местной администрации с.п. Инаркой Терского муниципального района КБР в сети «Интернет» http://adm-inarkoy.ru/.
       3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

              Глава местной

    администрации с.п.Инаркой  

Терского муниципального района КБР                                        В. Б. Куашев
Приложение №1

к   Постановлению

местной администрации с.п.Инаркой
Терского муниципального района КБР

от   23.04.2024   №11-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2024 – 2025 годы

1.Общее описание «дорожной карты»

          Нормативно-правовые основания разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории сельского поселения Инаркой («дорожная карта»):

-   Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» пункт 1 части 4 статьи 26;

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»,

-    пункт 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

2. Обоснование целей и задач обеспечения доступности для инвалидов объектов

 и услуг на территории сельского поселения Инаркой
        

      Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

            Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

  Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;
- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;
- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления муниципальных услуг инвалидам;
- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;
- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления сельского поселения Инаркой и общественными организациями инвалидов.     
          Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2024 по 2025 годы.     

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп  граждан, обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, повысить доступность и качество жизни и услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Советом местного самоуправления сельского поселения Инаркой о бюджете сельского поселения на соответствующий год. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий «дорожной карты», в установленном порядке вносятся  предложения о корректировке перечня мероприятий.   

         Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий «дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

           Контроль за исполнением дорожной карты и оценку эффективности реализации осуществляет местная администрация сельского  поселения Инаркой.

Приложение №2

к   Постановлению

местной администрации с.п.Инаркой
Терского муниципального района КБР

от  23.04.2024    №11-п
2.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

	№ п/п
	Наименование 

мероприятий
	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия
	Ответственные исполнители, 

соисполнители
	Срок 

реализации
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями



	1.1.
	Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Инаркой
	
	Специалисты администрации сельского поселения Инаркой
	2024-2025 г.г.
	Выявление нарушений требований доступности с целью устранения


	1.2. 
	Приведение в соответствие с действующим законодательством административных регламентов оказания муниципальных услуг в целях доступности услуг для инвалидов

	ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
	Специалисты администрации сельского поселения Инаркой
	 2024-2025 г.г.       
	Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам

	1.3.
	Приспособить действующие объекты культуры  для нужд инвалидов (Санитарно-гигиенические помещения Туалет для инвалидов)

разработать временный порядок о предоставлении услуг 

	Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
	МКУК СДК с.п. Инаркой
	2024-2025 г.г. 
	Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам

	Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам

услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

	2.1.
	Мониторинг инвалидов, проживающих на территории сельского поселения Инаркой
	
	Администрация сельского поселения Инаркой
	2024-2025г.г. 
	Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам



	   2.2.
	Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления  муниципальных услуг
	ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ
	Специалисты администрации сельского поселения Инаркой
	2024г.
	Повышение качества условий проживания инвалидов

	   2.3.   
	Проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах
	
	Специалисты МУК СДК с.п. Инаркой
	2024-2025 г.г.
	Повышение качества условий проживания инвалидов

	   2.4.
	В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать временный порядок о предоставлении услуг дистанционно или на дому
	Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
	Администрация  сельского поселения Инаркой
	2024-2025 г.г.
	Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам
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